**ПЛАН РАБОТ СНП на 2016 год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ВИДЫ****работ** | **НАЧАЛО****работ** | **ОКОНЧАНИЕ****работ** | **ВЫПОЛ-НЕНИЕ** |
| **ПРАВА** |
|  | Прием документов и заявлений на приватизацию земельных участков  | февраль | *по мере поступления документов* |  |
| **ОХРАНА и БЕЗОПАСНОСТЬ** |
|  | Совершенствование системы допуска на территорию СНП при помощи личного кабинета | декабрь 2015 г. | январь |  |
|  | Организация системы охраны домов и строений | декабрь 2015 г. | *по мере подключения домов* |  |
|  | Устройство пожарных водоемов | май | июль |  |
|  | Покупка оборудования для пожарной машины, создание пожарной команды | апрель | май |  |
|  | Организация нового поста охраны на Южном въезде в СНП(вкл. стр-во здания) | август | сентябрь |  |
| **ДОРОГИ** |
|  | Очистка дорог от снега  | декабрь 2015 г. | март |  |
|  | Ремонт подъездной дороги | апрель | июнь |  |
|  | Расчистка и углубление Серебряного ручья в районе переправы | май | май |  |
|  | Ремонт переправы через Серебряный ручей (Северный въезд) | май | июнь |  |
|  | Работы по периодическому выравниванию, подсыпке и планировке подъездной дороги | апрель | декабрь |  |
|  | Подсыпка и устранение размывов на внутренних дорогах | апрель | май |  |
|  | Подписание договора аренды с ДИО МО РФ для устройства короткой подъездной дороги | январь | март |  |
|  | Изготовление и согласование проекта освоения лесов для короткой подъездной дороги | март | апрель |  |
|  | Устройство просекидля короткой подъездной дороги  | апрель | май |  |
|  | Чистка и планировка дренажных канав | июнь | июль |  |
|  | Укладка крупных фракций щебня для укрепления участков дорог СНП | май | июнь |  |
|  | Ремонт участков дорог СНП | июль | август |  |
|  | Закупка щебня для твердого дорожного покрытия  | июнь | ноябрь |  |
|  | Устройство переправы через Серебряный ручей для короткой подъездной дороги  | июнь | август |  |
|  | Планировка под твердое покрытие короткой подъездной дороги  | июль | июль |  |
|  | Работы по заведению короткой подъездной дороги в твердое покрытие  | август | сентябрь |  |
|  | Планировка дорог СНП под твердое покрытие   | сентябрь | октябрь |  |
|  | Работы по заведению дорог СНП в твердое покрытие  | октябрь | ноябрь |  |
| **Э/Э** |
|  | Установка осветительного оборудования | декабрь 2015 г. | январь |  |
|  | Выдача проектной документации, подписание актов работ по домам | январь | февраль |  |
|  | Получение новых ТУ от «Курортэнерго»  | 2015 г. | февраль |  |
|  | Разработка проекта на доп. мощности, согласование и утверждение | март | апрель |  |
|  | Выполнение работ по заземлению линий(третий этап) | февраль | декабрь |  |
|  | Установка электрических опор(в т. ч. закупка материалов) | 2015 г. | декабрь |  |
|  | Монтаж линий ВЛ-0,4(в т. ч. закупка материалов) | 2015 г. | декабрь  |  |
|  | Подготовка и разработка земельного участка, устройство фундамента под КТПН № 3 | март | март |  |
|  | Заказ и приобретение КТПН № 3 | декабрь 2015 г. | март |  |
|  | Монтаж КТПН № 3 | март | апрель |  |
|  | Прокладка кабеля 10 кВА отКТПН №1 до КТПН №3 | март | апрель |  |
|  | Подключение участков к э/э сетям садоводства | январь  | *по мере поступления заявок и выполнения ТУ* |  |
|  | Установка электрических опорна короткой подъездной дороге | август | сентябрь |  |
|  | Монтаж линии ВЛ-0,4 на короткой подъездной дороге | сентябрь | октябрь  |  |
|  | Установка осветительного оборудования (том числе на короткой подъездной дороге) | октябрь | ноябрь |  |
| **ВОДА** |
|  | Разработка рабочего проекта по оценке запасов подземных вод и его согласование  | декабрь 2015  | февраль |  |
|  | Разработка проекта зон санитарной охраны скважин и его согласование | январь | март |  |
|  | Получение сан.-эпид. заключения на соответствие источника гос. нормам  | март | апрель |  |
|  | Разработка и согласование рабочего проекта строительствавнутреннего водопровода  | май | сентябрь |  |
|  | Получение лицензии на пользование недрами с целевым назначением – *добыча подземных вод* | май | июль |  |
|  | Строительство второй скважины с установкой насосного оборудования | июль | июль |  |
|  | Строительство первой очереди внутреннего водопровода | октябрь | декабрь |  |
|  | Выдача технических условий на подключение зданий садоводов к сетям водопровода | ноябрь | *по мере поступления заявок* |  |
|  | Подключение зданий садоводов к сетям водопровода   | декабрь | *по мере выполнения ТУ* |  |
| **ГАЗ** |
|  | Строительство линии подводящего к СНП газопровода  | февраль | май |  |
|  | Сдача в эксплуатацию подводящего к СНП газопровода | май | август |  |
|  | Разработка и согласование проекта внутренней сети газопровода | июль | октябрь |  |
|  | Строительство внутренней сети газопровода, сдача работ | октябрь | декабрь |  |
|  | Выдача технических условий на подключение зданий садоводов к газовым сетям | ноябрь | *по мере поступления заявок* |  |
|  | Подключение зданий садоводов к газовым сетям  | декабрь | *по мере выполнения* *ТУ* |  |
| **МОП и качество жизни** |
|  | Устройство детской площадки(включая закупку оборудования) | апрель | июнь |  |
|  | Устройство спортивной площадки (включая закупку оборудования) | апрель | июнь |  |
|  | Строительство магазина | апрель | август |  |
|  | Проектирование и прокладка оптоволоконного кабеля до границ СНП  | август | октябрь |  |
|  | Проектирование и строительство сети интернет внутри СНП (включая оборудование) | сентябрь | октябрь |  |